Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа села Чурч-Ирзу имени Магомеда-Салаха Гадаевича Гадаева»

УТВЕРЖДЕНА

приказом МБОУ «СОШ  с.Чурч-Ирзу им. М-С.Г.Гадаева»

№ _____ от 26.12.2023

Дорожная карта по повышению показателей

магистральных направлений по результатам самодиагностики

в соответствии с проектом «Школа Минпросвещения»

с.Чурч-Ирзу

2023

| № | Показатель | Магистральное направление, ключевое условие | Дефициты | Управленческие действия/решения | Сроки реализаци и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация учебных планов одного или нескольких профилей обучения и (или) индивидуальных учебных планов (критический показатель) | Магистральное направление «Знание» | Недостаточная материально- техническая база. | • Привлечение дополнительных источников финансирования, в том числе внебюджетных источников финансирования, участие в грантовых конкурсах. | 2025-2026 учебный год |
|  |  |  | Недостаточная работа по | • Проведение разъяснительной работы с | 2024-2025 |
|  |  |  | формированию интереса и мотивации | обучающимися и родителями | учебный |
|  |  |  | обучающихся к профильному | (законными представителями) о | год |
|  |  |  | обучению. | важности профильного обучения обучающихся в профессиональном самоопределении. |  |
| 2. | Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников | Магистральное направление «Знание» | Недостаток организации вовлечения обучающихся в олимпиадное движение школьников и подготовки к участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. | • Организация систематической подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. | ежегодно сентябрь |
| 3. | Наличие победителей и | Магистральное направление «Знание» | Недостаток организации вовлечения | • Анализ результатов школьного этапа | ежегодно ноябрь |
|  | призеров этапов |  | обучающихся в олимпиадное движение | ВСОШ, прогнозирование результатов |  |
|  | Всероссийской олимпиады |  | школьников и подготовки к участию | муниципального /регионального/ |  |
|  | школьников |  | обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. | заключительного этапа. |  |
| 4. | Сетевая форма реализации общеобразовательных программ (наличие договора(-ов) о сетевой | Магистральное направление «Знание» | Не обеспечивается сетевая форма реализации образовательных программ. | • Привлечение партнеров для организации образовательной деятельности, использование новых форматов взаимодействия с | 2024-2025 учебный год |

|  | форме реализации общеобразовательных программ; наличие общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме) |  |  | общеобразовательными организациями, организациями высшего и среднего профессионального образования для привлечения недостающих образовательных ресурсов с целью реализации ключевых образовательных задач; заключение договора(-ов) о сетевой форме реализации общеобразовательных программ. • Создание материально-информационно-технических условий для разработки и реализации общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Создание условий для профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью (за три последних года) | Магистральное направление «Знание» | Недостаток профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. | • Модернизация методической службы с целью формирования пространства развития профессионально-личностных компетенций (предметные, методические, информационные, цифровые, психолого-педагогические, коммуникативные и др.) педагогических работников в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью для решения задач: - создание условий для организация неформального образования (вебинары, | постоянно |

|  |  |  |  | семинары, круглые столы, конференции, проблемные, творческие, научно-исследовательские группы, коллективы и т. д.); актуализации значимости информального образования, самообразования и т.д.); - профилактика профессионального выгорания, готовности каждого педагогического работника к продуктивному решению новых педагогических задач; - методическое сопровождение педагогических работников с выявленными профессиональными дефицитами, - адаптация молодых специалистов к педагогической деятельности в условиях реализации программ инклюзивного образования; - внедрение системы (целевой модели) наставничества, имеющей точечный, индивидуализированный и персонализированный характер, ориентированной на конкретного педагога для решения/преодоления его личностных, профессиональных и социальных проблем; - развитие форм «горизонтального обучения», профессионального взаимодействия (профессиональные сообщества педагогов, сетевые объединения по разным направлениям деятельности, территориальные предметные/межпредметные объединения, сетевые пары, межшкольные творческие группы, межшкольные педагогические советы и др.); - взаимодействие с «флагманами образования», стажировочными, инновационными площадками, образовательными организациями, имеющими опыт достижения позитивных результатов в обучении и |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | воспитании обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. • Создание банка методов, приемов, технологий, обеспечивающих успешность обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Наличие победителей и призеров спортивных соревнований (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников Президентские состязания и Всероссийских спортивных играх школьников Президентские спортивные игры) | Магистральное направление «Здоровье» | Начальный этап становления системы работы по популяризации спорта; включенности массовой спортивной деятельности в образовательную программу. | • Развитие детско-взрослой событийной общности. | постоянно |
|  |  |  | Недостаточность материально- технической базы для призового фонда при проведении массовых физкультурно-спортивных мероприятий. | • Привлечение спонсоров, родительской общественности, развитие платных образовательных услуг. | постоянно |
| 7. | Доля обучающихся, получивших знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне (далее ‒ ВФСК ГТО) в установленном порядке, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября отчетного | Магистральное направление «Здоровье» | Недостаточная работа по привлечению обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». | • Разработка системы мотивирования/стимулирования обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». | 2024-2025 учебный год |
|  |  |  | Недостаточное информирование | • Проведение просветительской работы о | постоянно |
|  |  |  | обучающихся об участии во | порядке участия во Всероссийском |  |
|  |  |  | Всероссийском физкультурно- | физкультурно-спортивном комплексе |  |
|  |  |  | спортивном комплексе «Готов к труду и | «Готов к труду и обороне» и |  |

|  | года |  | обороне». Отсутствие соответствующих знаний о правилах и порядке проведения процедуры сдачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. | преимуществах обладателей удостоверений ГТО. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Магистральное направление «Творчество» | Отсутствие структурного подразделения ДОД. | • Открытие ОДОД | сентябрь 2024 |
|  |  |  | Кадровый дефицит специалистов по | Организация обучения педагогических | январь – |
|  |  |  | дополнительному образованию детей. | работников, профессиональной переподготовки кадров. • Организация методического сопровождения реализации программ дополнительного образования. | август 2024 |
|  |  |  | Отсутствие изучения образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся, интересов семьи и общества. | Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся в обучении по программам дополнительного образования, в том числе кружков, секций и др. | декабрь 2023 |
|  |  |  | Отсутствие достаточного количества программ дополнительного образования по всем направленностям. | • Анализ дополнительных образовательных программы на предмет качества их содержания, соответствия интересам и потребностям обучающихся и их родителей (законных представителей). • Разработка программ дополнительного образования разных направленностей с учетом целей и задач общеобразовательной организации, интересов и потребностей обучающихся и индивидуальных возможностей (повышение вариативности дополнительного образования детей). • Обеспечение равного доступа к дополнительным общеобразовательным программам для различных категорий детей в соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными возможностями. | январь- май 2024 |

| 9. | Функционирование | Магистральное направление «Творчество» | Несбалансированность системы внеурочной деятельности | Разработка/корректировка план внеурочной деятельности на основе методических рекомендаций Минпросвещения России. Перераспределение кружков/студий/секций между ВД и ОДОД. | август 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | школьных творческих |  |  |  |  |
|  | объединений (школьный |  |  |  |  |
|  | театр, школьный музей, |  |  |  |  |
|  | школьный музыкальный |  |  |  |  |
|  | коллектив, школьный |  |  |  |  |
|  | медиацентр (телевидение, |  |  |  |  |
|  | газета, журнал) и |  |  |  |  |
|  | др.)(критический |  |  |  |  |
|  | показатель) |  |  |  |  |
| 10. | Взаимодействие образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания | Магистральное направление «Воспитание» | Не в полной мере используется воспитательный потенциал взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся в процессе реализации рабочей программы воспитания. | • Развитие деятельности семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания. | постоянно |
| 11. | Реализация программ краеведения и школьного туризма | Магистральное направление «Воспитание» | Нет защищенных туристических объектов вблизи школы. | • Использование возможностей участия в федеральном проекте «Классная страна», который аккумулирует передовые идеи по развитию детского туризма. | 2025-2026 |
|  |  |  |  |  | учебный год |
| 12. | Наличие профильных | Магистральное | Отсутствие профильных | • Обеспечение формирования | 2025-2026 |
|  | предпрофессиональных | направление | предпрофессиональных классов, | профильных предпрофессиональных | учебный |
|  | классов (инженерные, | «Профориентация» | удовлетворяющих интересы и | классов, в полной мере | год |

|  | медицинские, |  | потребности обучающихся. | удовлетворяющих предпочтения и |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | космические, IT, |  |  | запросы обучающихся; рынка труда. |  |
|  | педагогические, |  |  | • Организация открытия профильных |  |
|  | предпринимательские и |  |  | предпрофессиональных классов при |  |
|  | др.) |  |  | поддержке предприятий и организаций муниципалитета/региона их непосредственное участие в образовательной деятельности. • Актуализация требований локального нормативного акта (Положение об организации профильного обучения). • Актуализация должностных инструкций педагогических работников и управленческой команды с учетом положений профессиональных стандартов руководителя и педагогических работников общеобразовательных организаций. • Обеспечение самоаудита ресурсных условий (материально-технических, кадровых, информационных и др.) для реализации профильного обучения в образовательной организации. • Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы. • Обеспечение административного контроля организации профильного обучения. • Организация анализа учебных планов профилей и индивидуальных учебных планов на предмет их соответствия требованиям ФГОС общего образования. |  |
| 13. | Прохождение | Магистральное | Отсутствие сетевой формы реализации | • Организация профессионального | 2025-2026 |
|  | обучающимися | направление | образовательной программы. | обучения старшеклассников по | учебный |
|  | профессионального | «Профориентация» |  | профессиям рабочих и служащих с | год |

|  | обучения по программам |  |  | использованием собственной МТБ или |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профессиональной |  |  | МТБ предприятия реального сектора |  |
|  | подготовки по профессиям |  |  | экономики с целью получения первой |  |
|  | рабочих и должностям |  |  | профессии одновременно с общим |  |
|  | служащих |  |  | образованием. • Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы). |  |
| 14. | Участие педагогов в конкурсном движении | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Отсутствие педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах на всероссийском уровне. | • Повышение мотивации педагога в необходимости участия в конкурсном движении. • Формирование банка успешных «командных» педагогических и управленческих практик и их тиражирование. • Обеспечение адресного методического сопровождения, в т.ч. и для выявления потенциальных участников профессиональных конкурсов. • Осуществление методического сопровождения педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. |  |