Приложение № 1

к приказу Министерства образования и науки

Чеченской Республики

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г №\_\_\_\_\_

**План-график проведения оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в Чеченской Республике в 2024 году**

| **№** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Канал связи** | **Сроки** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Согласование с Федеральныморганизатором списков образовательных организаций, которые будут принимать участие в оценке  | Региональный координатор | ФИС ОКО | До 06.09.2024 |
|  | Назначение школьных координаторов в образовательных организациях, которые будут принимать участие в оценке, внутренними приказами | Региональные координаторы | Электронная почта | До 06.09.2024 |
|  | Предоставление образовательными организациями списочного состава всех обучающихся, соответствующих критериям участия в оценке, и контактной информации назначенных школьных координаторов | Школьные координаторы | ФИС ОКО | До 13.09.2024 |
|  | Предоставление информации о технической готовности образовательных организаций к проведению исследования в компьютерном формате в режиме онлайн | Школьные координаторы | ФИС ОКО | До 13.09.2024 |
|  | Участие в совещания для региональных координаторов и технических специалистов  | Региональный координатор | Онлайн-платформа | 16.09-27.09.2024 |
|  | Предоставление образовательным организациям списка обучающихся, отобранных для участия в оценке  | Региональный координатор | ФИС ОКО | До 23.09.2024 |
|  | Составление расписания сессий тестирования и анкетирования в образовательных организациях, и предоставление сведений о расписании Федеральному организатору | Региональный координаторШкольные координаторы | ФИС ОКО | 23.09-30.09.2024 |
|  | Назначение организаторов в аудитории и технических специалистов в образовательных организациях | Школьные координаторы | – | 23.09 – 07.10.2024 |
|  | Составление списков региональных наблюдателей и их распределение по образовательным организациям | Региональные координаторы | ФИС ОКО | 23.09 – 26.10.2024 |
|  | Проведение информационного вебинара для школьных координаторов | Региональный координатор | Онлайн-платформа | 23.09 – 04.10.2024 |
|  | Проведение информационного вебинара для наблюдателей | Региональный координатор | Онлайн-платформа | 23.09 – 04.10.2024 |
|  | **Проведение тестирования** (оценка читательской, математической и естественно-научной грамотности) и анкетирования обучающихся, отобранных для оценки, в компьютерном формате | Школьные координаторыРегиональный координаторФедеральный организатор | Онлайн-система тестирования | **07.10 – 25.10.2024** |
|  | **Проведение анкетирования** представителей образовательных организаций, отобранных для оценки, в компьютерном формате | Региональный координаторШкольные координаторы | Онлайн-система тестирования | **07.10 – 25.10.2024** |
|  | Сбор материалов исследования и их направление Федеральному организатору | Школьные координаторыРегиональный координатор | ФИС ОКО | До 01.11.2024 |